## 明细表
附件2
青岛市2015—2017年解决城镇普通中小学大班额问题规划明细表
序号 | 类别 | 学校性质 | 编号 | 项目名称 |  | 县（市、区） | 校址 | 新增学位数（个） | 新增班数（个） | 新增校舍面积（平方米） | 用地需求（亩） | 资金投入（万元） | 教职工需求（名） | 完成年度(XX年XX月)
1 | 改扩建(93所) | 小学 | 1 | 青岛宁夏路小学 |  | 市南区 | 宁夏路173号 | 640 | 16 | 24431 | 0 | 22871 | 38 | 2015-12-01
2 |  |  | 2 | 青岛南京路小学 |  | 市南区 | 洪泽湖路2号 | 640 | 16 | 19400 | 0 | 22670 | 38 | 2017-12-01
3 |  |  | 3 | 青岛燕儿岛路第一小学 |  | 市南区 | 燕儿岛路46号 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 2510 | 0 | 2017-12-01
4 |  |  | 4 | 青岛宁夏路小学第二小学 |  | 市南区 | 高田路72号 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 5000 | 0 | 2017-12-01
5 |  |  | 5 | 青岛同安路小学 |  | 市北区 | 同安三路212 | 0 | 0 | 1080 | 0.71 | 600 | 0 | 2016-12-01
6 |  |  | 6 | 青岛芙蓉山小学 |  | 市北区 | 芙蓉山村236号 | 0 | 0 | 4292.98 | 1.48 | 1377 | 0 | 2016-12-01
7 |  |  | 7 | 青岛四方小学 |  | 市北区 | 遵化路33号 | 0 | 0 | 3480 | 2.36 | 2172.27 | 0 | 2016-12-01
8 |  |  | 8 | 青岛宁安路小学 |  | 市北区 | 宁安路60号 | 0 | 0 | 5200 | 3.52 | 2700 | 0 | 2017-12-01
9 |  |  | 9 | 青岛徐水路小学 |  | 李沧区 | 金水路668号 | 270 | 6 | 20000 | 7.2 | 14000 | 15 | 2017年5月
10 |  |  | 10 | 青岛东川路小学 |  | 李沧区 | 东川路120号 | 1350 | 30 | 25000 | 24 | 20000 | 71 | 2017年12月
11 |  |  | 11 | 原青岛22中改建小学 |  | 李沧区 | 四流中路113号 | 810 | 18 | 9000 | 13.8 | 5000 | 43 | 2017年5月
12 |  |  | 12 | 崂山区石老人小学 |  | 崂山区 | 香港东路317号 | 540 | 12 | 13000 | 6 | 9000 | 29 | 2017-09-01
13 |  |  | 13 | 崂山区张村河小学 |  | 崂山区 | 中韩街道 | 810 | 18 | 18203 | 14.4 | 13500 | 43 | 2017-09-01
14 |  |  | 14 | 崂山区实验小学中韩校区 |  | 崂山区 | 中韩社区 | 1080 | 24 | 9639 | 50 | 700 | 57 | 2015-09-01
15 |  |  | 15 | 黄岛区建工小学 |  | 黄岛区 | 原址 | 270 | 6 | 5831 | 45 | 4107 | 15 | 2015年7月
16 |  |  | 16 | 黄岛区珠江路小学 |  | 黄岛区 | 原址 | 0 | 0 | 6143 | 0 | 3400 | 0 | 2016年12月
17 |  |  | 17 | 黄岛区黄浦江路小学 | 黄浦江路小学 | 黄岛区 | 原址 | 540 | 12 | 3060 | 0 | 2710 | 30 | 2016年12月
18 |  |  | 18 | 黄岛区柳花泊小学 | 柳花泊小学 | 黄岛区 | 原址 | 540 | 12 | 18449 | 24.5913 | 2275 | 30 | 2016年12月
19 |  |  | 19 | 黄岛区实验小学 | 实验小学 | 黄岛区 | 原址 | 0 | 0 | 7890 | 8.1821 | 2400 | 0 | 2016年12月
20 |  |  | 20 | 黄岛区红石崖小学 | 红石崖小学 | 黄岛区 | 原址 | 405 | 9 | 15929 | 20.4875 | 4800 | 21 | 2016年12月
21 |  |  | 21 | 黄岛区黄山中心小学 | 黄山中心小学 | 黄岛区 | 原址 | 1080 | 24 | 25079 | 0 | 11000 | 60 | 2016年12月
22 |  |  | 22 | 黄岛区珠山小学 | 珠山办事处珠山小学 | 黄岛区 | 原址 | 0 | 0 | 0 | 28.9696 | 1500 | 0 | 2016年12月
23 |  |  | 23 | 黄岛区第三实验小学 | 第三实验小学 | 黄岛区 | 原址 | 270 | 6 | 4353 | 0 | 4000 | 15 | 2016年12月
24 |  |  | 24 | 黄岛区琅琊台小学 | 琅琊台小学 | 黄岛区 | 原址 | 270 | 6 | 14590 | 39.958 | 7806 | 15 | 2016年12月
25 |  |  | 25 | 黄岛区下庄小学 |  | 黄岛区 | D-10-4 | 540 | 12 | 2391 | 0 | 1075.95 | 30 | 2017年12月
26 |  |  | 26 | 黄岛区抬头小学 | 抬头小学 | 黄岛区 | C-6-8 | 540 | 12 | 5882 | 8.7911 | 2646.9 | 30 | 2017年12月
27 |  |  | 27 | 黄岛区积米崖港区小学 | 积米崖港区小学 | 黄岛区 | H1-01-13 | 810 | 18 | 4335 | 2.2754 | 1950.75 | 45 | 2017年12月
28 | 改扩建(93所) | 小学 | 28 | 黄岛区淮河西路小学 | 淮河西路小学 | 黄岛区 | C-1-26 | 810 | 18 | 6500 | 7.7396 | 2925 | 45 | 2017年12月
29 |  |  | 29 | 黄岛区崇明岛路小学 | 崇明岛路小学 | 黄岛区 | A-16-02 | 540 | 12 | 5635 | 2.9339 | 2535.75 | 30 | 2017年12月
30 |  |  | 30 | 黄岛区海滨小学东校区 | 海滨小学东校区 | 黄岛区 | C-1-05 | 1080 | 24 | 9400 | 9.1495 | 4230 | 59 | 2017年12月
31 |  |  | 31 | 黄岛区滨海街道中心小学 | 滨海街道办中心小学 | 黄岛区 | E-14-03 | 270 | 6 | 2729 | 18.5991 | 1228.05 | 14 | 2017年12月
32 |  |  | 32 | 黄岛区高家庄小学 | 高家庄小学 | 黄岛区 | 柏果树河以东，高家庄路以北 | 1080 | 24 | 8768 | 25.6487 | 3945.6 | 59 | 2017年12月
33 |  |  | 33 | 城阳区京口小学 |  | 城阳区 | 京口社区 | 360 | 8 | 917 | 1 | 200 | 3 | 2015-01-01
34 |  |  | 34 | 城阳区正阳路小学 |  | 城阳区 | 城子社区 | 405 | 9 | 1776 | 0.89 | 600 | 8 | 2017-09-01
35 |  |  | 35 | 城阳区后桃林小学 |  | 城阳区 | 后桃林社区 | 450 | 10 | 15708.4 | 49 | 9116.2 | 10 | 2015-07-01
36 |  |  | 36 | 城阳区仲村小学 |  | 城阳区 | 仲村社区 | 540 | 12 | 11868 | 40 | 10000 | 10 | 2015-07-01
37 |  |  | 37 | 城阳区空港小学 |  | 城阳区 | 李家女姑社区 | 675 | 15 | 2498 | 1.5 | 850 | 36 | 2015-08-01
38 |  |  | 38 | 城阳区古镇小学 |  | 城阳区 | 夏庄西宅子头 | 315 | 7 | 427 | 0 | 140 | 14 | 2015-12-01
39 |  |  | 39 | 城阳区三台小学 |  | 城阳区 | 夏庄街道华仙路中段 | 270 | 6 | 1575.72 | 0 | 437.7 | 12 | 2015年9月
40 |  |  | 40 | 城阳区夏庄小学 |  | 城阳区 | 夏庄街道夏庄村 | 360 | 8 | 5000 | 0 | 2000 | 16 | 2016-12-01
41 |  |  | 41 | 城阳区锦绣小学 |  | 城阳区 | 下崖社区 | 270 | 6 | 2000 | 4 | 1000 | 15 | 2017-09-01
42 |  |  | 42 | 即墨市长江路小学 |  | 即墨市 | 长江二路269号 | 1080 | 24 | 7517 | 14 | 2652 | 57 | 2016-08-01
43 |  |  | 43 | 即墨市实验三小 |  | 即墨市 | 新兴路356号 | 810 | 18 | 2867.26 | 0 | 1060 | 43 | 2016-08-01
44 |  |  | 44 | 即墨市实验二小 |  | 即墨市 | 蓝鳌路1183号 | 810 | 18 | 4500 | 0 | 1400 | 43 | 2017-08-01
45 |  |  | 45 | 即墨市北安辛庄小学 |  | 即墨市 | 北安辛庄一村 | 0 | 0 | 420 | 0 | 63 | 0 | 2015-08-01
46 |  |  | 46 | 即墨市北安中心小学 |  | 即墨市 | 北安营东村 | 0 | 0 | 743 | 0 | 111.5 | 0 | 2015-08-01
47 |  |  | 47 | 即墨市蓝村二小 |  | 即墨市 | 蓝村六里村 | 90 | 2 | 4161 | 0 | 1040 | 5 | 2015-08-01
48 |  |  | 48 | 即墨市龙山团彪小学 |  | 即墨市 | 龙山团彪村 | 0 | 0 | 120 | 0 | 18 | 0 | 2015-08-01
49 |  |  | 49 | 即墨市鳌山卫场元小学 |  | 即墨市 | 鳌山卫场元村 | 0 | 0 | 388.8 | 0 | 58.3 | 0 | 2015-12-01
50 |  |  | 50 | 即墨市高新区华西小学 |  | 即墨市 | 高新区华西村 | 0 | 0 | 228.8 | 15 | 34.32 | 0 | 2016-06-01
51 |  |  | 51 | 胶州市阜安小学 |  | 胶州市 | 苏州路88号 | 450 | 10 | 1700 | 0 | 600 | 23 | 2015-06-01
52 |  |  | 52 | 胶州市莱州路小学 |  | 胶州市 | 莱州路中段 | 585 | 13 | 4654 | 0 | 931 | 30 | 2015-06-01
53 |  |  | 53 | 胶州市第四实验小学 |  | 胶州市 | 深圳路1号 | 270 | 6 | 2500 | 0 | 500 | 14 | 2015-06-01
54 |  |  | 54 | 胶州市香港路小学 |  | 胶州市 | 香港路279号 | 585 | 13 | 3600 | 0 | 720 | 30 | 2015-08-01
55 |  |  | 55 | 胶州市黔陬小学 |  | 胶州市 | 铺集镇 | 40 | 1 | 2500 | 0 | 500 | 2 | 2015-12-01
56 |  |  | 56 | 胶州市李哥庄二小 |  | 胶州市 | 李哥庄镇 | 360 | 8 | 4400 | 0 | 500 | 18 | 2015-12-01
57 |  |  | 57 | 胶州市娄敬小学 |  | 胶州市 | 胶西镇 | 40 | 1 | 1000 | 0 | 120 | 2 | 2016-12-01
58 |  |  | 58 | 胶州市营海小学 |  | 胶州市 | 九龙办事处 | 630 | 14 | 4573 | 14 | 1057 | 33 | 2016-09-01
59 | 改扩建(93所) | 小学 | 59 | 胶州市辛疃小学 |  | 胶州市 | 后辛疃村 | 225 | 5 | 5500 | 29 | 1000 | 11 | 2016-09-02
60 |  |  | 60 | 胶州市常州路小学 |  | 胶州市 | 常州路66号 | 135 | 3 | 2800 | 0 | 560 | 7 | 2016-11-01
61 |  |  | 61 | 胶州市大同小学 |  | 胶州市 | 湖州路8号 | 300 | 7 | 9000 | 19 | 1800 | 15 | 2016-12-01
62 |  |  | 62 | 胶州市昌新小学 |  | 胶州市 | 九龙办事处 | 405 | 9 | 4500 | 0 | 900 | 21 | 2016年12月
63 |  |  | 63 | 胶州市向阳小学 |  | 胶州市 | 常州路7号 | 675 | 15 | 4500 | 12 | 900 | 35 | 2017-08-01
64 |  |  | 64 | 平度市南京路小学 |  | 平度市 | 平度市南京路29号 | 810 | 18 | 11745 | 22 | 3260 | 43 | 2015-12-01
65 |  |  | 65 | 莱西市实验小学 |  | 莱西市 | 莱西文化路9号 | 540 | 12 | 4000 | 0 | 1500 | 29 | 2016-12-01
66 |  |  | 66 | 莱西市城关小学 |  | 莱西市 | 青岛路北端夏屯村西 | 900 | 10 | 5700 | 20 | 2000 | 24 | 2017-12-01
67 |  |  | 67 | 莱西市城东小学 |  | 莱西市 | 莱西黄岛东路21号 | 990 | 10 | 8500 | 0 | 3000 | 24 | 2017-12-01
68 |  |  | 68 | 莱西市洙河小学 |  | 莱西市 | 水集沽河头村前 | 900 | 10 | 5700 | 0 | 2000 | 24 | 2017-12-01
69 |  | 初中 | 1 | 青岛41中 |  | 市北区 | 青岛汝阳路25 | 0 | 0 | 20020 | 8.4 | 7047 | 0 | 2016-12-01
70 |  |  | 2 | 青岛34中 |  | 市北区 | 青岛长春路2号 | 0 | 0 | 4250 | 1.48 | 1300 | 0 | 2016-12-01
71 |  |  | 3 | 青岛4中 |  | 市北区 | 青岛德平路5号 | 0 | 0 | 4299.18 | 19.74 | 1300 | 0 | 2016-12-01
72 |  |  | 4 | 青岛64中 |  | 李沧区 | 李沧区九水东路249号 | 900 | 18 | 21000 | 27 | 20000 | 67 | 2017年12月
73 |  |  | 5 | 开发区9中 |  | 黄岛区 | 原址 | 300 | 6 | 13600 | 0 | 6791 | 23 | 2015年11月
74 |  |  | 6 | 开发区4中 |  | 黄岛区 | 原址 | 600 | 12 | 21400 | 0 | 10000 | 47 | 2015年12月
75 |  |  | 7 | 开发区3中 | 开发区第三中学 | 黄岛区 | 原址 | 600 | 12 | 5000 | 31 | 2800 | 47 | 2016年12月
76 |  |  | 8 | 黄岛区黄山中学 | 黄山中学 | 黄岛区 | 原址 | 750 | 15 | 7534 | 0 | 4430 | 58 | 2016年12月
77 |  |  | 9 | 黄岛区王台中学 | 王台中学 | 黄岛区 | 原址 | 600 | 12 | 9400 | 0 | 6530 | 46 | 2016年12月
78 |  |  | 10 | 黄岛区10中 | 黄岛区第十中学 | 黄岛区 | 原址 | 0 | 0 | 7000 | 12 | 3500 | 0 | 2016年12月
79 |  |  | 11 | 黄岛区隐珠街道中心中学 | 隐珠街道办中心中学 | 黄岛区 | 原址 | 600 | 12 | 6800 | 0 | 2700 | 47 | 2016年12月
80 |  |  | 12 | 城阳13中 |  | 城阳区 | 隆海路20号 | 450 | 9 | 2700 | 2 | 760 | 36 | 2016-08-01
81 |  |  | 13 | 城阳9中 |  | 城阳区 | 城阳区王沙路366号 | 374 | 8 | 3974.82 | 0 | 1800 | 31 | 2015-09-01
82 |  |  | 14 | 城阳7中 |  | 城阳区 | 南万社区 | 500 | 10 | 6300 | 36 | 1800 | 15 | 2017-09-01
83 |  |  | 15 | 城阳20中 |  | 城阳区 | 棘洪滩社区 | 300 | 6 | 6200 | 29.4 | 2500 | 23 | 2017-09-01
84 |  |  | 16 | 城阳区实验中学 |  | 城阳区 | 城阳区春阳路169号 | 900 | 18 | 10800 |  | 4832 | 67 | 2016-09-01
85 |  |  | 17 | 即墨市开发区中学 |  | 即墨市 | 黄河三路40号 | 0 | 0 | 2191 | 0 | 547.75 | 0 | 2016-09-01
86 |  |  | 18 | 即墨市段泊岚中学 |  | 即墨市 | 段泊岚府前街134号 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 850 | 0 | 2017-08-01
87 |  |  | 19 | 胶州19中 |  | 胶州市 | 胶西镇 | 300 | 6 | 6000 | 0 | 1200 | 22 | 2016-09-02
88 |  |  | 20 | 平度市经济开发区香店中学 |  | 平度市 | 圣德路1号 | 700 | 14 | 7050 | 0 | 2000 | 52 | 2016-09-01
89 |  |  | 21 | 莱西市城关中学 |  | 莱西市 | 水集团岛东路 | 800 | 16 | 4000 | 0 | 1500 | 59 | 2017-12-01
90 | 改扩建(93所) | 九年一贯制学校 | 1 | 城阳区天泰城学校 | 小学部 | 城阳区 | 湘潭路中段 | 810 | 18 | 7966 | 0 | 2600 | 40 | 2016-09-01
91 |  |  |  |  | 初中部 |  |  | 900 | 18 |  |  |  | 76
92 |  |  | 2 | 城阳区北师大附校 | 小学部 | 城阳区 | 双元路18号 | 1350 | 30 | 13000 | 38 | 5500 | 71 | 2016-09-01
93 |  |  |  |  | 初中部 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
94 |  | 高中 | 1 | 胶州市实验中学 |  | 胶州市 | 福州北路 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 2200 | 0 | 2015-08-01
95 |  |  | 2 | 胶州1中 |  | 胶州市 | 常州路 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 1000 | 0 | 2015-08-01
96 | 新建 (132所) | 小学 | 1 | 市北区明德小学 |  | 市北区 | 青岛周口路83号 | 540 | 12 | 17369 | 31.04 | 9000 | 72 | 2015-09-01
97 |  |  | 2 | 市北区徐家东山小学 |  | 市北区 | 青岛同安路 | 540 | 12 | 15617.52 | 31.5 | 5700 | 59 | 2017-12-01
98 |  |  | 3 | 市北区小水清沟配套学校 |  | 市北区 |  | 540 | 12 | 10855 | 27.75 | 17000 | 59 | 2017-12-01
99 |  |  | 4 | 青岛市第二实验小学 |  | 李沧区 | 李沧区黑龙江中路472号 | 1350 | 30 | 19800 | 31.5 | 11000 | 71 | 2015年9月
100 |  |  | 5 | 李沧区宾川路小学 |  | 李沧区 | 李沧区宾川路46号 | 1350 | 30 | 20900 | 41.6 | 15000 | 71 | 2016年9月
101 |  |  | 6 | 李沧区广水路小学 |  | 李沧区 | 李沧区柏水路13号 | 2160 | 48 | 37800 | 64.8 | 23000 | 114 | 2016年9月
102 |  |  | 7 | 李沧区南岭小学 |  | 李沧区 | 李沧区重庆中路893号 | 2160 | 48 | 33400 | 51.8 | 19000 | 114 | 2016年9月
103 |  |  | 8 | 崂山区午山小学 |  | 崂山区 | 中韩街道午山社区 | 810 | 18 | 12765 | 30.71 | 10000 | 37 | 2016-09-01
104 |  |  | 9 | 崂山区午山北侧配套学校 |  | 崂山区 | 辽阳东路262号 | 1350 | 30 | 14300 | 30.07 | 11198.76 | 71 | 2017年9月
105 |  |  | 10 | 黄岛区烟台前小学 |  | 黄岛区 | 薛家岛烟台前 | 810 | 18 | 8800 | 31 | 7100 | 45 | 2015年7月
106 |  |  | 11 | 黄岛区大村小学 |  | 黄岛区 | 昆仑山路以东，团结路以北 | 810 | 18 | 17328 | 50 | 11000 | 45 | 2015年7月
107 |  |  | 12 | 黄岛区淮河中路小学 |  | 黄岛区 | 奋进路以东，淮河中路以南 | 1620 | 36 | 15080 | 50 | 11000 | 89 | 2015年7月
108 |  |  | 13 | 黄岛区黄埠岭小学 |  | 黄岛区 | 科大5号线以东，科大4号线以北，黄埠岭安置区东侧 | 1620 | 36 | 17072 | 30 | 9187 | 89 | 2015年7月
109 |  |  | 14 | 黄岛区石雀滩小学 |  | 黄岛区 | 石雀滩片区内 | 1080 | 24 | 11975 | 30 | 7900 | 60 | 2015年7月
110 |  |  | 15 | 黄岛区凤鸣岛路小学 |  | 黄岛区 | 凤鸣岛路以南，现二中东侧 | 1620 | 36 | 15382 | 50 | 8700 | 89 | 2015年7月
111 |  |  | 16 | 黄岛区易通路小学 |  | 黄岛区 | 黄海路以北，易通路以东 | 1620 | 36 | 15880 | 49 | 6781 | 89 | 2015年7月
112 |  |  | 17 | 黄岛区赵家庙小学 |  | 黄岛区 | 郑戈庄路以北，东华山路以西 | 1080 | 24 | 13000 | 50 | 6100 | 59 | 2016年12月
113 |  |  | 18 | 黄岛区瓦屋小学 | 瓦屋小学 | 黄岛区 | F-9-05 | 1620 | 36 | 13000 | 49.9475 | 6100 | 89 | 2016年12月
114 |  |  | 19 | 黄岛区海王路小学 | 海王路小学 | 黄岛区 | C-01-49 | 1620 | 36 | 13000 | 49.9475 | 6100 | 89 | 2016年12月
115 |  |  | 20 | 黄岛区张戈庄小学 | 张戈庄小学 | 黄岛区 | B-7-3 | 1080 | 24 | 13000 | 48.5361 | 6100 | 60 | 2016年12月
116 |  |  | 21 | 黄岛区港头臧小学 | 港头臧小学 | 黄岛区 | C-8-3 | 1350 | 30 | 13000 | 49 | 6100 | 74 | 2016年12月
117 |  |  | 22 | 黄岛区泊里镇信阳小学 | 泊里镇信阳小学 | 黄岛区 | 港城大道以北，钢厂路以东 | 1080 | 24 | 13000 | 49.9475 | 6100 | 60 | 2016年12月
118 |  |  | 23 | 黄岛区银海路小学 | 银海路小学 | 黄岛区 | H-16-24(2) | 1080 | 24 | 9500 | 40.288 | 4500 | 60 | 2016年12月
119 |  |  | 24 | 黄岛区凭海临风小学 | 凭海临风小学 | 黄岛区 | 山海路以西，华山一路以南 | 1080 | 24 | 9500 | 38.9591 | 4500 | 60 | 2016年12月
120 |  |  | 25 | 黄岛区河西小学 | 河西小学 | 黄岛区 | A-4-4 | 540 | 12 | 9500 | 49 | 4500 | 30 | 2016年12月
121 |  |  | 26 | 黄岛区峨眉山路小学 | 峨眉山路小学 | 黄岛区 | H-5-4 | 1620 | 36 | 13000 | 49 | 6100 | 89 | 2016年12月
122 |  |  | 27 | 黄岛区井冈山路小学 | 井冈山路小学 | 黄岛区 | H-6-27 | 1080 | 24 | 9500 | 18.0936 | 4500 | 59 | 2016年12月
123 |  |  | 28 | 黄岛区五台山西路小学 | 五台山西路小学 | 黄岛区 | H-1-9 | 1620 | 36 | 13000 | 49 | 6100 | 89 | 2016年12月
124 |  |  | 29 | 黄岛区长城路小学 |  | 黄岛区 | D-04-09 | 1620 | 36 | 13000 | 49.9475 | 5850 | 89 | 2017年12月
125 | 新建 (132所) | 小学 | 30 | 黄岛区万科青岛小镇小学 | 灵山卫三小（万科青岛小镇小学） | 黄岛区 | 青岛小镇内 | 1080 | 24 | 9500 | 40.288 | 4275 | 60 | 2017年12月
126 |  |  | 31 | 黄岛区岛耳河小学 | 岛耳河小学 | 黄岛区 | 巨洋河北侧居住组团南部 | 1080 | 24 | 13000 | 48.6546 | 5850 | 60 | 2017年12月
127 |  |  | 32 | 黄岛区安子小学 | 安子小学 | 黄岛区 | H-19-3 | 1620 | 36 | 13000 | 37.2791 | 5850 | 89 | 2017年12月
128 |  |  | 33 | 黄岛区灵山卫四小 | 灵山卫四小 | 黄岛区 | 灵海路以南，干河子路以西（A-60） | 1620 | 36 | 13000 | 48.5841 | 5850 | 89 | 2017年12月
129 |  |  | 34 | 黄岛区黄山路小学 | 黄山路小学 | 黄岛区 | A-04-23（部分） | 1620 | 36 | 13000 | 49.9475 | 5850 | 89 | 2017年12月
130 |  |  | 35 | 黄岛区八里庄小学 | 八里庄小学 | 黄岛区 | G-2-1 | 1620 | 36 | 13000 | 49.9475 | 5850 | 89 | 2017年12月
131 |  |  | 36 | 城阳区铁骑山小学 |  | 城阳区 | 惜福镇街道院后社区 | 270 | 6 | 9233 | 37 | 5300 | 15 | 2016-02-01
132 |  |  | 37 | 城阳区流亭街道天河路小学 |  | 城阳区 | 流亭天河路 | 1620 | 36 | 16800 | 50 | 9000 | 101 | 2016-08-01
133 |  |  | 38 | 城阳区棘洪滩中心小学 |  | 城阳区 | 棘洪滩宏平路 | 585 | 13 | 15974 | 53 | 6000 | 35 | 2016-09-01
134 |  |  | 39 | 城阳区海西小学 |  | 城阳区 | 后海西社区 | 1620 | 36 | 32369 | 48 | 6000 | 85 | 2016-09-01
135 |  |  | 40 | 城阳区实验二小分校 |  | 城阳区 | 城阳区国城路 | 1620 | 36 | 22860 | 48 | 12400 | 38 | 2015-09-01
136 |  |  | 41 | 即墨市北安小学 |  | 即墨市 | 北安王家后戈庄村 | 540 | 12 | 7000 | 20 | 1750 | 29 | 2015-03-01
137 |  |  | 42 | 即墨市普东中心小学 |  | 即墨市 | 普东营王路以北，福星路以东 | 0 | 0 | 6500 | 40 | 1625 | 0 | 2015-08-01
138 |  |  | 43 | 即墨市丰城玉皇山小学 |  | 即墨市 | 丰城王戈庄村 | 0 | 0 | 2804.9 | 30 | 700 | 0 | 2016-02-01
139 |  |  | 44 | 即墨市丰城大丈小学 |  | 即墨市 | 丰城刁家大丈村 | 0 | 0 | 4574.14 | 40 | 1114 | 0 | 2016-02-01
140 |  |  | 45 | 即墨市丰城百里小学 |  | 即墨市 | 丰城西百里村 | 0 | 0 | 4757 | 23 | 1190 | 0 | 2016-02-01
141 |  |  | 46 | 即墨市七级龙湾头小学 |  | 即墨市 | 七级西龙湾头村 | 0 | 0 | 2056 | 18 | 514 | 0 | 2016-08-01
142 |  |  | 47 | 即墨市温泉中心小学 |  | 即墨市 | 温泉泉海路以南、莱青路以东 | 1080 | 24 | 15366 | 58.3 | 3842 | 57 | 2016-09-01
143 |  |  | 48 | 即墨市鳌山卫大龙小学 |  | 即墨市 | 鳌山卫大龙嘴村 | 270 | 6 | 8041.6 | 21 | 2010.4 | 15 | 2016-08-01
144 |  |  | 49 | 即墨市鳌山卫中心小学 |  | 即墨市 | 鳌山卫经适房西南侧 | 1080 | 24 | 15000 | 48 | 3750 | 57 | 2017-08-01
145 |  |  | 50 | 即墨市南泉王演庄小学 |  | 即墨市 | 南泉王演庄村 | 270 | 6 | 8000 | 50 | 2000 | 15 | 2016-08-01
146 |  |  | 51 | 即墨市蓝村第四小学 |  | 即墨市 | 蓝村镇政府以北、三城路以东 | 1080 | 24 | 10600 | 40 | 2650 | 57 | 2017-08-01
147 |  |  | 52 | 即墨市田横中心小学 |  | 即墨市 | 田横镇驻地 | 0 | 0 | 10600 | 30 | 2650 | 0 | 2017-08-01
148 |  |  | 53 | 即墨市灵山中心小学 |  | 即墨市 | 灵山镇驻地 | 90 | 2 | 5763 | 40 | 1440 | 5 | 2017-12-01
149 |  |  | 54 | 即墨市程戈庄小学 |  | 即墨市 | 段泊岚程戈庄二村 | 0 | 0 | 3480 | 32.25 | 870 | 0 | 2017-08-01
150 |  |  | 55 | 即墨市顺河小学 |  | 即墨市 | 文化路顺河片区内 | 1080 | 24 | 7517 | 40 | 2000 | 57 | 2016-08-01
151 |  |  | 56 | 即墨市实验一小 |  | 即墨市 | 南关桥以东、墨水河以北、万寿宫以南 | 0 | 0 | 10773 | 33 | 2600 | 0 | 2016-08-01
152 |  |  | 57 | 即墨市城东小学 |  | 即墨市 | 开发区兰家沟村 | 540 | 12 | 6000 | 15 | 1500 | 29 | 2015-09-01
153 |  |  | 58 | 即墨市开发区二小 |  | 即墨市 | 墨水河以南、泰山二路以东 | 1080 | 24 | 7517 | 20 | 1879.25 | 57 | 2015-09-01
154 |  |  | 59 | 即墨市环秀小学 |  | 即墨市 | 环秀办事处小韩村 | 900 | 20 | 6550 | 30 | 1637.5 | 48 | 2015-08-01
155 |  |  | 60 | 即墨市华山路小学 |  | 即墨市 | 长江二路以北，萃英中学以东 | 1620 | 36 | 41000 | 47.2 | 16000 | 86 | 2016-08-01
156 |  |  | 61 | 即墨市开发区四小 |  | 即墨市 | 开发区解家营安置区 | 1080 | 24 | 10773 | 30 | 3693.25 | 57 | 2016-08-01
157 | 新建 (132所) | 小学 | 62 | 即墨市庙头小学 |  | 即墨市 | 环秀办事处庙头村 | 990 | 22 | 9390 | 50 | 2347.5 | 53 | 2016-08-01
158 |  |  | 63 | 即墨市贾家庄小学 |  | 即墨市 | 即墨一职专北侧 | 1080 | 24 | 11000 | 37 | 2750 | 57 | 2017-09-01
159 |  |  | 64 | 即墨市德馨珑湖小学 |  | 即墨市 | 环秀德馨珑湖小区南侧 | 1620 | 36 | 10773 | 40 | 2600 | 86 | 2015-08-01
160 |  |  | 65 | 即墨市万科小学 |  | 即墨市 | 辽河一路以南，实验高中西侧 | 1080 | 24 | 7500 | 20 | 6000 | 57 | 2016-09-01
161 |  |  | 66 | 胶州市张家屯小学 |  | 胶州市 | 铺集镇 | 450 | 10 | 8700 | 32 | 2000 | 23 | 2015月6月
162 |  |  | 67 | 胶州市油坊小学 |  | 胶州市 | 洋河镇 | 180 | 4 | 4000 | 30 | 800 | 9 | 2015-06-01
163 |  |  | 68 | 胶州市第六实验小学 |  | 胶州市 | 海口路57号 | 1620 | 36 | 20537 | 46 | 6435 | 85 | 2015-06-01
164 |  |  | 69 | 胶州市张应小学 |  | 胶州市 | 里岔镇 | 270 | 6 | 9500 | 28 | 1976 | 14 | 2016-06-01
165 |  |  | 70 | 胶州市振华小学 |  | 胶州市 | 泰州路 | 2160 | 48 | 26000 | 66 | 10726 | 71 | 2016-06-01
166 |  |  | 71 | 胶州市店口小学 |  | 胶州市 | 胶东办事处 | 630 | 14 | 23119 | 35 | 14200 | 33 | 2017-09-01
167 |  |  | 72 | 胶州市河西郭小学 |  | 胶州市 | 洋河镇 | 360 | 8 | 10900 | 45 | 3000 | 18 | 2017-09-01
168 |  |  | 73 | 胶州市商务区小学 |  | 胶州市 | 泉州路 | 1620 | 36 | 26600 | 52 | 12600 | 85 | 2017-06-01
169 |  |  | 74 | 胶州市金海小学 |  | 胶州市 | 九龙办事处 | 225 | 5 | 15823 | 51 | 2825 | 12 | 2017-06-01
170 |  |  | 75 | 胶州市胶莱小高小学 |  | 胶州市 | 胶莱镇 | 360 | 8 | 8000 | 36 | 1600 | 19 | 2017年8月
171 |  |  | 76 | 平度市国开实验小学 |  | 平度市 | 市经济开发区广州路以东，长江路以南 | 540 | 12 | 28000 | 60 | 10000 | 28 | 2015-09-01
172 |  |  | 77 | 平度市郑州路小学 |  | 平度市 | 兰州路以东、人民路以南、郑州路以西、胜利路以北。 | 765 | 17 | 20629 | 30.6 | 6000 | 40 | 2016-09-01
173 |  |  | 78 | 平度市幸福里双语学校 |  | 平度市 | 泰州路以西，朝阳路以南，杭州路以东，长春路以北 | 1350 | 30 | 32650 | 50 | 15000 | 71 | 2016-09-01
174 |  |  | 79 | 平度市府君庙片区小学 |  | 平度市 | 郑州路与北京路交汇处西南侧 | 1080 | 24 | 6663 | 33.6 | 6000 | 57 | 2017-12-01
175 |  |  | 80 | 平度市万科四季花城小学 |  | 平度市 | 太原路以南，昆明路以北，苏州路以东、杭州路以西 | 1350 | 30 | 20000 | 38.7 | 7200 | 71 | 2017-09-01
176 |  |  | 81 | 平度市潘家疃片区小学 |  | 平度市 | 厦门路以南、三城路以北、苏州路以西、平营路以东 | 1350 | 30 | 20000 | 38.7 | 7200 | 71 | 2017-09-01
177 |  |  | 82 | 平度市丰台片区小学 |  | 平度市 | 常州路以西，太原路以南 | 1350 | 30 | 20000 | 38.7 | 7200 | 71 | 2017-09-01
178 |  |  | 83 | 莱西市滨河小学分校 |  | 莱西市 | 南龙湾庄村委门前广场西侧 | 1350 | 30 | 13500 | 35 | 7000 | 71 | 2017-12-01
179 |  |  | 84 | 高新区红岛南部小学 |  | 高新区 | 红岛南部 | 1440 | 36 | 17000 | 55 | 10000 | 85 | 2017-08-01
180 |  | 初中 | 1 | 市北区广雅中学 |  | 市北区 | 青岛杭州路3号 | 1500 | 30 | 12000 | 27.45 | 8476 | 134 | 2015-12-01
181 |  |  | 2 | 市北区发动机厂中学 |  | 市北区 | 青岛市海岸馨苑 | 1200 | 24 | 12000 | 27.45 | 8476 | 89 | 2016-12-01
182 |  |  | 3 | 市北区浮山后一小区中学 |  | 市北区 | 青岛市浮山后一小区 | 1800 | 36 | 13857 | 31.7 | 9788 | 134 | 2016-12-01
183 |  |  | 4 | 市北区河西中学 |  | 市北区 | 青岛市台柳路 | 1800 | 36 | 43577.97 | 69.97 | 18000 | 134 | 2017-12-01
184 |  |  | 5 | 市北区国开中学 |  | 市北区 | 青岛绍兴路69号 | 900 | 18 | 10211.97 | 16.28 | 7000 | 44 | 2017-12-01
185 |  |  | 6 | 崂山区北村配套学校 |  | 崂山区 | 中韩街道北村 | 1200 | 24 | 20200 | 31 | 11750 | 96 | 2017-09-01
186 |  |  | 7 | 黄岛区12中 | 第十二中学（灵山卫中心中学） | 黄岛区 | 黄海东路以东，薛泰路以北 | 600 | 12 | 21000 | 100 | 9450 | 47 | 2016年12月
187 | 新建 (132所) | 初中 | 8 | 黄岛区珠江路中学 | 第十五中学（珠江路中学） | 黄岛区 | az-2-12 | 1200 | 24 | 14000 | 38 | 6300 | 93 | 2016年12月
188 |  |  | 9 | 黄岛区淮河中路中学 | 淮河中路中学 | 黄岛区 | C-3-16 | 1800 | 36 | 21000 | 70 | 9450 | 139 | 2016年12月
189 |  |  | 10 | 黄岛区两河片区初中 | 两河片区初中 | 黄岛区 | 华山一路以南，镜台山路以东 | 1800 | 36 | 21000 | 59 | 9450 | 139 | 2016年12月
190 |  |  | 11 | 开发区2中 | 开发区第二中学 | 黄岛区 | 可洛石安置区 | 900 | 18 | 21000 | 59 | 9450 | 70 | 2016年12月
191 |  |  | 12 | 黄岛区16中 | 第十六中学 | 黄岛区 | H-1-8 | 1800 | 36 | 21000 | 59 | 9450 | 139 | 2016年12月
192 |  |  | 13 | 黄岛区阡上片区初中 | 阡上片区初中 | 黄岛区 | H-10-01 | 1800 | 36 | 21000 | 59 | 9450 | 139 | 2016年12月
193 |  |  | 14 | 黄岛区17中 |  | 黄岛区 | F1-01-09 | 1500 | 30 | 18500 | 53.9973 | 8325 | 116 | 2017年12月
194 |  |  | 15 | 黄岛区18中 | 第十八中学 | 黄岛区 | 巨洋河西侧居住组团中部 | 1500 | 30 | 18500 | 53.0778 | 8325 | 116 | 2017年12月
195 |  |  | 16 | 黄岛区海王路初中 | 海王路初中 | 黄岛区 | C-1-53 | 1800 | 36 | 21000 | 70.9465 | 9450 | 140 | 2017年12月
196 |  |  | 17 | 城阳17中 |  | 城阳区 | 夏庄源头 | 1200 | 24 | 19000 | 89 | 135000 | 16 | 2017-12-01
197 |  |  | 18 | 即墨市移风太祉庄中学 |  | 即墨市 | 移风东太祉庄村 | 0 | 0 | 1524 | 39 | 228.6 |  | 2015-08-01
198 |  |  | 19 | 胶州市第二实验初中 |  | 胶州市 | 杭州路 | 1800 | 36 | 35000 | 64 | 500 | 133 | 2015-08-01
199 |  |  | 20 | 胶州21中 |  | 胶州市 | 胶西镇 | 1200 | 24 | 12900 | 0 | 4000 | 89 | 2016-08-01
200 |  |  | 21 | 胶州市商务区初中 |  | 胶州市 | 扬州路南 | 1800 | 36 | 25000 | 70 | 12000 | 133 | 2017-08-01
201 |  |  | 22 | 平度市实验中学分校 |  | 平度市 | 人民路以北，广州路以西，泉州路以东 | 1500 | 30 | 22000 | 51 | 9000 | 111 | 2016-09-01
202 |  |  | 23 | 平度市潘家疃片区初中 |  | 平度市 | 厦门路以南、三城路以北、苏州路以西、平营路以东 | 1500 | 30 | 12989 | 48 | 10800 | 111 | 2017-09-01
203 |  |  | 24 | 平度市西关中学分校 |  | 平度市 | 锦州路以西、南京路以北、天津路以南 | 900 | 18 | 3700 | 35 | 1000 | 66 | 2017-09-01
204 |  |  | 25 | 莱西市济南路中学 |  | 莱西市 | 济南路北 | 2000 | 40 | 18940 | 56.5 | 11300 | 148 | 2016-12-01
205 |  | 九年一贯制学校 | 1 | 市南区九年一贯制学校建设工程 | 小学部 | 市南区 | 市南区四川路1号 | 960 | 24 | 27657 | 31 | 19930 | 103 | 2017-12-01
206 |  |  |  |  | 初中部 | 市南区 |  | 480 | 12
207 |  |  | 2 | 市北区欢乐滨海城九年一贯制学校 | 小学部 | 市北区 | 青岛瑞海北路 | 1620 | 36 | 36000 | 75.87 | 27000 | 87 | 2017-12-01
208 |  |  |  |  | 初中部 | 市北区 |  | 900 | 18 |  |  |  | 67
209 |  |  | 3 | 黄岛铁山九年一贯制 | 小学部 | 黄岛区 | 临港十路南，风河路以西 | 1080 | 24 | 23500 | 92 | 10575 | 60 | 2016年12月
210 |  |  |  |  | 初中部 | 黄岛区 |  | 300 | 6 |  |  |  | 23
211 |  |  | 4 | 黄岛区临港九年一贯制 | 小学部 | 黄岛区 | 陈家庄片区 | 1350 | 30 | 23500 | 92 | 10575 | 74 | 2016年12月
212 |  |  |  |  | 初中部 | 黄岛区 |  | 900 | 18 |  |  |  | 70
213 |  |  | 5 | 黄岛区度假区九年一贯制 | 小学部 | 黄岛区 | 滨海公路以东 | 1350 | 30 | 23500 | 92 | 10575 | 74 | 2016年12月
214 |  |  |  |  | 初中部 | 黄岛区 |  | 900 | 18 |  |  |  | 70
215 |  |  | 6 | 城阳区白沙湾学校 | 小学部 | 城阳区 | 阿里山路1号 | 1350 | 30 | 23000 | 48 | 11500 | 40 | 2015-09-01
216 |  |  |  |  | 初中部 | 城阳区 |  | 750 | 15 |  |  |  | 31
217 |  |  | 7 | 即墨山师实验学校 | 小学部 | 即墨市 | 潍蓝路以北、莲花山路以西 | 1620 | 36 | 34000 | 106 | 8500 | 86 | 2015-08-01
218 | 新建 (132所) | 九年一贯制学校 |  |  | 初中部 | 即墨市 |  | 1800 | 36 |  |  |  | 134
219 |  |  | 8 | 即墨市盟旺山学校 | 小学部 | 即墨市 | 盟旺山路以南、裕东新府北侧 | 1080 | 24 | 11000 | 110 | 2750 | 57 | 2017-09-01
220 |  |  |  |  | 初中部 | 即墨市 |  | 600 | 12 |  |  |  | 45
221 |  |  | 9 | 莱西市国开实验学校 | 小学部 | 莱西市 | 济南路北、广州路西、深圳路东 | 450 | 10 | 70000 | 280 | 0 | 24 | 2016-12-01
222 |  |  |  |  | 初中部 | 莱西市 |  | 400 | 8 |  |  |  | 30
223 |  |  | 10 | 高新区青岛实验学校 | 小学部 | 高新区 | 高新区东部 | 1200 | 48 | 67276 | 93 | 40000 | 120 | 2017-12-01
224 |  |  |  |  | 初中部 |  |  | 600 | 24 |  |  |  | 75
225 |  | 高中 | 1 | 崂山二中 |  | 崂山区 | 崂山区九水东路 | 600 | 12 | 31908 | 101 | 27500 | 16 | 2016-09-01
226 |  |  | 2 | 胶州二中 |  | 胶州市 | 经济技术开发区 | 0 | 0 | 42141 | 101 | 17439 | 0 | 2015-08-01
227 |  |  | 3 | 胶州市李哥庄高中 |  | 胶州市 | 李哥庄镇 | 2400 | 48 | 50000 | 92 | 24000 | 192 | 2017-12-01
228 |  |  | 4 | 华阳实验高中 |  | 平度市 | 蓼兰镇何家店 | 1200 | 24 | 24865 | 42 | 8000 | 96 | 2016-09-01
229 |  |  | 5 | 平度市朝阳中学 |  | 平度市 | 杭州路37号 | 1200 | 24 | 39988 | 60 | - | 96 | 2017-09-01
230 |  |  | 6 | 平度市开发区辖域新建高中 |  | 平度市 | 广州路以东、经一路南、经二路北 | 2400 | 48 | 26690 | 310 | 20000 | 192 | 2017-09-01
231 |  |  | 7 | 莱西市第二中学 |  | 莱西市 | 沽河新城 | 2400 | 48 | 68259 | 180 | 30000 | 0 | 2017-12-01
232 |  |  | 8 | 高新区青岛中学 |  | 高新区 | 高新区东部 | 3000 | 120 | 192482 | 253 | 150000 | 300 | 2017-12-01
233 |  |  | 9 | 青岛实验高级中学 |  | 城阳区 | 城阳区城阳街道 | 3000 | 60 | 108000 | 276 | 60500 | 0 | 2016-07-01
234 |  |  | 10 | 青岛39中 |  | 城阳区 | 城阳区惜福镇街道 | 3000 | 60 | 108000 | 270 | 61500 | 0 | 2016-07-01
235 |  |  | 11 | 青岛美术学校 |  | 黄岛区 | 黄岛区珠宋路 | 2400 | 48 | 108000 | 273 | 60500 | 0 | 2016-07-01
236 |  |  | 12 | 青岛外语学校 |  | 黄岛区 | 黄岛区团结路 | 3000 | 60 | 108000 | 273 | 60500 | 0 | 2016-07-01
237 |  |  | 13 | 青岛19中 |  | 即墨市 | 即墨市大任社区 | 3000 | 60 | 108000 | 276 | 60500 | 0 | 2016-07-01